Časový plán provádění opatření ke zlepšování kvality ovzduší Kozojedy

| Kód opatření dle PZKO | Název opatření dle PZKO | Gesce dle PZKO | Způsob naplnění opatření |  |  | Náklady, zdroje financování |  | Termín splnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aktivita | Dílčí kroky | Interní gesce |  |  |  |
| PZKO_2020_1 | Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší | Obec Kozojedy ORP Kralovice Plzeňský kraj | Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší | Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP, kam obec spadá - Spolupráce s ORP při mapování zdrojů na pevná paliva (před začátkem první topné sezóny nebo v jejím průběhu) - Vlastní místní šetření – mapování zdrojů na pevná paliva | obec | osobní náklady zaměstnanců, náklady na cesty |  | 3., 4. kvartál 2022 |
|  |  |  |  | Ověření stavu zdrojů dle KTSP - Kontrola ohlašovaných dokladů v databázi ISPOP u domů identifikovaných v Mapování zdrojů. - V případě chybějícího záznamu výzva k doložení dokladu o KTSP (dle § 17 odst. 1 písm. h) nebo vyžádání informací o zdroji dle § 17 odst. 1 písm. d). | obec | osobní náklady zaměstnanců, náklady na poštovné |  | 3., 4. kvartál 2022 |
|  |  |  |  | Řešení sporných případů - Při existenci důvodného podezření na provoz zdroje s povinností KTSP a absence této kontroly. V krajním případě až s využitím postupu dle § 17 odst. 2. | obec | osobní náklady zaměstnanců, náklady na poštovné |  | 4. kvartál 2022 1., 2. kvartál 2023 |
|  |  |  |  | Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP - Identifikace domácností, kde doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle identifikoval rozpor se zákonem o ochraně ovzduší, - Výpomoc s řešením těchto případů, např. asistencí s vyřízením žádosti o dotace | obec | osobní náklady zaměstnanců, náklady na poštovné |  | 3., 4. kvartál 2022 1., 2. kvartál 2023 |
|  |  |  | Finanční podpora (obec, kraj) | Analýza situace v obci Vlastní místní šetření | obec | osobní náklady zaměstnanců |  | Průběžně |
|  |  |  |  | Identifikace možných finančních prostředků a informování MŽP - v případě obcí např. v rámci stávajících či nově připravovaných programů na podporu renovace rodinných a bytových domů | obec |  | osobní náklady zaměstnanců | Do 6 měsíců od vydání PZKO |
|  |  |  |  | Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni (kraj, stát) - Poskytování pomoci při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace (např. z OPŽP nebo NZU) a realizaci opatření. Specifické zaměření na osoby, pro které je tento krok zásadní překážkou čerpání dotace. | obec | osobní náklady zaměstnanců |  | Od vyhlášení výzvy (OPŽP, NZÚ) až do doby trvání aktivity |
|  |  |  |  | Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, spolupráce se zprostředkovatelem podpory Způsob distribuce informací v zásadě shodný s předchozím krokem, možnost přímého oslovení domácností identifikovaných v rámci mapování zdrojů. | obec | osobní náklady zaměstnanců náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů |  | ihned po vyhlášení výzvy po celou dobu jejího trvání |
| PZKO_2020_2 | Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva | Obec Kozojedy ORP Kralovice | Osvěta | Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny): - Oslovení místních odborně způsobilých osob, kominíků a zástupců hasičů či dobrovolných hasičů s žádostí o spolupráci - Identifikace vhodných komunikačních kanálů (místní tisk, rozhlas, společenské akce apod.). - Distribuce propagačních materiálů těmito identifikovanými kanály: distribuce letáků, konání specificky zaměřených besed s účastí odborně způsobilých osob, kominíků či zástupce hasičů, případně přidružení přednášky, prezentace na téma ochrana ovzduší a správný provoz spalovacích zdrojů na pevná paliva k jiným společenským událostem. pozn. K distribuci letáků je vhodné využít i kroky podnikané v rámci mapování zdrojů (místní šetření a zasílání výzev k předložení KTSP či žádosti o informaci o zdrojích). | obec | osobní náklady zaměstnanců náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů |  | 4. kvartál 2022 |
| …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |  | …. |

PZKO = program zlepšování kvality ovzduší

Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele