**Časový plán provádění opatření ke zlepšování kvality ovzduší Kozojedy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód opatření dle PZKO[[1]](#footnote-1)** | **Název opatření dle PZKO** | **Gesce dle PZKO** | **Způsob naplnění opatření** | | | **Náklady, zdroje financování** | | **Termín splnění** |
| **Aktivita** | **Dílčí kroky** | **Interní gesce[[2]](#footnote-2)** |
| ***PZKO\_2020\_1*** | **Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší** | *Obec Kozojedy*  *ORP Kralovice*  *Plzeňský kraj* | **Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší** | **Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP**, kam obec spadá   * Spolupráce s ORP při mapování zdrojů na pevná paliva (před začátkem první topné sezóny nebo v jejím průběhu) * Vlastní místní šetření – mapování zdrojů na pevná paliva | *obec* | *osobní náklady zaměstnanců,*  *náklady na cesty* | | ***3., 4. kvartál 2022*** |
| **Ověření stavu zdrojů dle KTSP**   * Kontrola ohlašovaných dokladů v databázi ISPOP u domů identifikovaných v Mapování zdrojů. * V případě chybějícího záznamu výzva k doložení dokladu o KTSP (dle § 17 odst. 1 písm. h) nebo vyžádání informací o zdroji dle § 17 odst. 1 písm. d). | *obec* | *osobní náklady zaměstnanců, náklady na poštovné* | | ***3., 4. kvartál 2022*** |
| **Řešení sporných případů**   * Při existenci důvodného podezření na provoz zdroje s povinností KTSP a absence této kontroly. V krajním případě až s využitím postupu dle § 17 odst. 2. | *obec* | *osobní náklady zaměstnanců, náklady na poštovné* | | ***4. kvartál 2022***  ***1., 2. kvartál 2023*** |
| **Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP**   * Identifikace domácností, kde doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle identifikoval rozpor se zákonem o ochraně ovzduší, * Výpomoc s řešením těchto případů, např. asistencí s vyřízením žádosti o dotace | *obec* | *osobní náklady zaměstnanců, náklady na poštovné* | | ***3., 4. kvartál 2022***  ***1., 2. kvartál 2023*** |
| **Finanční podpora *(obec, kraj)*** | **Analýza situace v obci**  Vlastní místní šetření | *obec* | *osobní náklady zaměstnanců* | | ***Průběžně*** |
| **Identifikace možných finančních prostředků a informování MŽP**   * v případě obcí např. v rámci stávajících či nově připravovaných programů na podporu renovace rodinných a bytových domů | *obec* | | *osobní náklady zaměstnanců* | ***Do 6 měsíců od vydání PZKO*** |
| **Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni (kraj, stát)**   * Poskytování pomoci při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace (např. z OPŽP nebo NZU) a realizaci opatření. Specifické zaměření na osoby, pro které je tento krok zásadní překážkou čerpání dotace. | *obec* | *osobní náklady zaměstnanců* | | ***Od vyhlášení výzvy (OPŽP, NZÚ) až do doby trvání aktivity*** |
| **Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, spolupráce se zprostředkovatelem podpory**  Způsob distribuce informací v zásadě shodný s předchozím krokem, možnost přímého oslovení domácností identifikovaných v rámci mapování zdrojů. | *obec* | *osobní náklady zaměstnanců*  *náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů* | | ***ihned po vyhlášení výzvy po celou dobu jejího trvání*** |
| ***PZKO\_2020\_2*** | **Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva** | *Obec Kozojedy*  *ORP Kralovice* | ***Osvěta*** | **Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny):**   * Oslovení místních odborně způsobilých osob, kominíků a zástupců hasičů či dobrovolných hasičů s žádostí o spolupráci * Identifikace vhodných komunikačních kanálů (místní tisk, rozhlas, společenské akce apod.). * Distribuce propagačních materiálů těmito identifikovanými kanály: distribuce letáků, konání specificky zaměřených besed s účastí odborně způsobilých osob, kominíků či zástupce hasičů, případně přidružení přednášky, prezentace na téma ochrana ovzduší a správný provoz spalovacích zdrojů na pevná paliva k jiným společenským událostem.   *pozn.  K distribuci letáků je vhodné využít i kroky podnikané v rámci mapování zdrojů (místní šetření a zasílání výzev k předložení KTSP či žádosti o informaci o zdrojích).* | *obec* | *osobní náklady zaměstnanců*  *náklady na zpracování a distribuci osvětových materiálů* | | ***4. kvartál 2022*** |
| **….** | **….** | **….** | **….** | **….** | **….** | **….** | | **….** |

1. PZKO = program zlepšování kvality ovzduší [↑](#footnote-ref-1)
2. Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele [↑](#footnote-ref-2)